## 工作表1
学历教育运行中心2025秋季学期工作计划
一、本学期几项重点推进工作
校外办学： 1. 结合四川省学位论文抽检要求，全面梳理毕业论文（设计）相关要求，加强论文审查工作，提升论文质量。 2. 确保2025年学籍管理和教学运行安全顺畅，无重大教学事故。
二、本学期学籍和教学运行常规工作：（2025年9月1日至2026年1月18日）
月份 | 日期 | 主要工作内容 | 自建中心和校内办学责任人 | 公服责任人 | 九里堤责任人
7月 | 2025-06-30 | 2025秋季学期毕业论文（设计）批次开启 | 陈晓霞 | 刘丁韬
| 7月初 | 汇总2024成教2023、2024级平时成绩 | 陈晓霞
| 7月初 | 统计直属班下学期所需教材 | 陈晓霞
| 7月初 | 成人教育教学点面授课程教学材料收集、审核 | 陈晓霞
| 7月中旬 | 联系直属班秋季学期面授课程、实践教学教师、预排课程表 | 陈晓霞
| 7月中下旬 | 公服本科生毕业论文指导老师的聘请和分配 | 陈晓霞
9月 | 2023-09-01 | 25届秋6月毕业批次开始毕业证办理、学籍档案整理 | 杨甦 晏明娟 | 刘丁韬 | 刘涛
| 9月1日起 | 档案、自带证明邮寄、档案封装 | 刘涛
| 9月1日起 | 网络教育学生统考免考 | 晏明娟
| 9月初 | 确定直属班课表、准备教师聘书、师德师风承诺书等面授课程材料 | 陈晓霞
| 9月初 | 发放成人教育各教学点面授课程材料通知 | 陈晓霞
| 9月1日—8日 | 2025下半年年度第二次申请学位材料申报 | 谭志银 | 刘丁韬
| 9月1日—30日 | 学籍异动 | 杨甦 晏明娟 | 刘丁韬
| 2024-09-03 | 2024年秋季-2025年春季学位毕业论文（设计）教育部抽检上报 | 谭志银 | 刘丁韬
| 9月5日—11日 | 网教成教校内教学点所有批次学生补考预约 | 刘丁韬 |  | 晏明娟
| 2024-09-09 | 2025秋季学期毕业论文（设计）中期检查数据提取 | 陈晓霞 | 刘丁韬
| 9月15日—12月15日 | 校内教室管理 | 刘涛
| 9月15日--11月15日 | 通识课程学习平台开放 | 刘丁韬 |  | 晏明娟
| 9月16日—10月30日 | 2025秋学位申请论文校级专家评审 | 谭志银 赵霞 | 刘丁韬
| 9月25日—12月25日 | 2025秋季学期学习平台重点课程辅导 | 陈晓霞
| 9月底 | 校内外办学单位各种学历教育学生课程免考的办理 | 刘涛
| 9月底 | 2025秋季学期直播课（时间待定） | 陈晓霞
10月 | 10月13日—11月14日 | 成人直属班等C24、C25面授课程及实践教学（5个教学周） | 陈晓霞
| 10月中旬开始 | 开放《毕业生登记表》平台填报工作 | 刘涛 | 刘丁韬
| 10月17日—22日 | 所有批次学生补考考试 | 刘丁韬 赵霞 | 刘丁韬 | 晏明娟
| 10月25日前 | 校内外办学单位毕业设计及答辩相关数据及安排上报、答辩网上监控安排 | 刘丁韬 | 刘丁韬 | 晏明娟
| 10月底 | 公服学生补考成绩复核、整理上传公服系统 |  | 刘丁韬
11月 | 11月初 | 校本部成人教育直属班及校外教学点线下期末考试及补考的预约 | 陈晓霞
| 11月上旬 | 身份信息核验第十七轮工作 | 杨甦 晏明娟 | 刘丁韬 | 晏明娟
| 11月10日—12月12日 | 2025年秋季学期毕业论文（设计）现场答辩校级专家评审 | 陈晓霞 赵霞 | 刘丁韬
| 2023-11-15 | 通识课程学习平台关闭，组织评阅 | 刘丁韬
| 11月29日、30日 | C24、C25校本部成人教育直属班及校外教学点线下期末考试 | 陈晓霞 赵霞
| 11月底 | 印制邮寄毕业生档案袋 | 刘涛
12月 | 12月12日—12月21日 | 奥鹏2109、2203批次学生毕业设计答辩相关数据上报和巡答安排 |  | 刘丁韬
| 12月13日 | 公服本科生毕业论文现场答辩 |  | 刘丁韬
| 12月17日 | 夜大学、网教周末班、上海学习中心2025年秋季学期毕业论文（设计）现场答辩 | 刘丁韬 |  | 晏明娟
| 12月19日—25日 | 秋季学期在线期末正考考试 | 赵霞 刘丁韬 |  | 晏明娟
| 12月24日 | 2025年秋季学期毕业论文（设计）批次结束，系统关闭 | 陈晓霞 | 刘丁韬
| 12月24日—26日 | 公服学生论文成绩复核及发布 |  | 刘丁韬
| 2024-12-25 | 《毕业生登记表》网上填写截止 | 刘涛 | 刘丁韬
| 12月30日 | 26届春季毕业生电子注册数据平台关闭（成教、网教） | 杨甦 晏明娟 | 刘丁韬
1月 | 放假前 | 期末考试成绩处理、发布 | 刘丁韬
| 放假前 | 春季毕业生电子注册数据初审、复审、上报及证书办理 | 杨甦 晏明娟 赵晓梅 | 刘丁韬
| 放假前 | 成人、网络学生学士学位初审、复审及证书办理 | 谭志银 赵晓梅 | 刘丁韬
| 2023-01-19 | 放假
备注：以上工作计划为暂定，如有调整，以实际安排为准
三、毕业论文系统工作安排：自建中心负责人 陈晓霞；公服负责人 刘丁韬
各阶段时间节点和任务安排：
| 时间 （2025年） | 任务
| 6月30日9:00—8月30日18:00 | 自拟论题、开题报告阶段：确定答辩方式、自拟题目、开题报告、填写研究方向和关键词。
| 2025-09-09 | 中期检查：提取检查数据，审查论文题目和研究方向。
| 8月30日18:00—10月8日18:00 | 初稿阶段：学生提交初稿、指导老师评阅。
| 10月8日18:00—11月10日18:00 | 复稿阶段：学生提交复稿、指导老师评阅，评阅合格的，则进入终稿待答辩环节。
| 11月10日18:00—12月12日18:00 | 终稿、评审阶段：指导老师检查任务书、进度表是否填写完整。书面答辩设置不少于三个问题。现场答辩论文进入专家评审。
| 12月12日18:00—12月21日18:00 | 答辩阶段：组织现场答辩；参加书面答辩的学生回答指导老师系统设定的书面答辩问题。
| 12月21日18:00—12月24日18:00 | 评分阶段：完成各环节评分及考核表打印。
特别提醒：
1、请学生慎重确定答辩方式， “书面答辩”学生不能申请学位；
2、学生必须完成一个阶段的稿件提交，才能进入下一阶段；
3、指导老师尽量在学生提交稿件后两天完成评阅工作，以免影响学生毕业设计（论文）任务进展；
4、学生复稿最后一稿查重、格式和质量均合格是作为指导老师确认重要的必要条件。
5、指导老师没有评阅的稿件，学生再次上传会覆盖原稿件。
注：学习中心管理人员在各个学校工作时间节点有疑问，可通过学籍管理QQ群联系相关工作人员进行咨询。相关办公室电话：学籍管理办公室：02883202272；教学运行办公室02883206665，资研中心：02883207352